پروپوزال نخستین دوره «هکاتون سلامت تبریز»

۱. مقدمه و ضرورت برگزاری

با توجه به رشد روزافزون فناوری‌های دیجیتال در حوزه سلامت و ضرورت پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد بستری برای تعامل میان دانشجویان خلاق و صنایع مرتبط با سلامت ضروری به نظر می‌رسد.

هکاتون‌ها به‌عنوان رویدادهایی فشرده و مسئله‌محور، فرصت مناسبی برای ایده‌پردازی، کار گروهی و خلق محصولات نوآورانه فراهم می‌کنند.

در همین راستا، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد به مناسبت هفته پژوهش سال جاری، نخستین دوره «هکاتون سلامت تبریز» را با محوریت نیازهای نرم‌افزاری و سامانه‌ای شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی برگزار نماید.

این رویداد با هدف حل مسائل واقعی حوزه سلامت، ارتقای مهارت‌های فناورانه دانشجویان، و ایجاد پل ارتباطی میان دانشگاه، صنعت و جامعه برنامه‌ریزی شده است.

۲. اهداف رویداد

- شناسایی و حمایت از ایده‌های فناورانه دانشجویان علوم پزشکی در حوزه سلامت دیجیتال

- افزایش توانمندی دانشجویان در زمینه نوآوری، طراحی محصول و کار تیمی

- ایجاد ارتباط سازنده بین دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان

- حل مسائل واقعی صنعت سلامت از طریق روش‌های نوین و بین‌رشته‌ای

- فراهم‌سازی مسیر رشد ایده‌ها از مرحله اولیه تا تجاری‌سازی

۳. ساختار و مراحل برگزاری

مرحله مقدماتی (آنلاین):

- اعلام فراخوان و دریافت نیازهای نرم‌افزاری شرکت‌های پارک علم و فناوری

- ارائه آموزش‌های مقدماتی در قالب محتوای آنلاین برای شرکت‌کنندگان (ایده‌پردازی، مدل کسب‌وکار و کار تیمی)

- ارسال طرح‌ها توسط تیم‌ها و انتخاب ۱۰ تیم برتر برای حضور در مرحله نهایی

مرحله نهایی (حضوری، ۴۸ ساعته):

زمان: از ظهر چهارشنبه 26 آذر ماه تا عصر جمعه 28 آذرماه سال 1404

مکان: دانشگاه علوم پزشکی تبریز

روز اول: افتتاحیه رسمی، سخنرانی و کارگاه توجیهی (۲ ساعت) و شروع طراحی و توسعه پروتوتایپ توسط شرکت کنندگان

روز دوم: ادامه توسعه ایده و طراحی پروتوتایپ + منتورینگ

روز سوم: اتمام توسعه پروتواتایپ و ارائه توسط تیم ها، انجام فرآیند داوری، اختتامیه و معرفی تیم‌های برتر

لازم به ذکر است تیم‌های شرکت کننده در هکاتون از قبل تشکیل می‌شوند (۳ تا ۵ نفره) و سرگروه تیم ها از میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز خواهند بود اما می توانند در بین اعضای تیم از سایر دانشگاه ها نیز حضور داشته باشند.

چالش‌های مرحله مقدماتی و مرحله نهایی هکاتون بر اساس نیازهای شرکت‌های فناور تعیین و از طریق فراخوان اعلام می‌گردند.

۴. تیم اجرایی و داوری

تیم اجرایی زیر نظر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی فعالیت خواهد کرد و شامل نقش‌های زیر است:

- دبیر اجرایی هکاتون

- مسئول آموزش و محتوا

- مسئول داوران و ارتباط با صنعت

- مسئول پشتیبانی فنی و لجستیکی

- مسئول روابط عمومی

- داوری توسط ترکیبی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تبریز، نمایندگان شرکت‌های دانش‌بنیان، و فعالان دانشجویی حوزه فناوری سلامت انجام خواهد شد.

- منتورها از میان دانشجویان و اساتید علاقه‌مند انتخاب خواهند شد.

۵. منابع مالی

تأمین مالی رویداد از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با مشارکت شرکت‌های اسپانسر مستقر در پارک علم و فناوری انجام می‌گیرد.

جوایز پیشنهادی به شرح زیر است:

تیم اول: ۳۰ میلیون تومان

تیم دوم: ۲۰ میلیون تومان

تیم سوم: ۱۰ میلیون تومان

۶. برآورد هزینه‌ها

برآورد هزینه‌های مورد نیاز برای برگزاری «هکاتون سلامت تبریز» به تفکیک اقلام و بخش‌ها به شرح زیر است:

الف) هزینه‌های پذیرایی و پشتیبانی

پذیرایی روزانه (میان‌وعده، چای و ناهار) برای شرکت‌کنندگان در طول دو روز = ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شام افتتاحیه برای شرکت‌کنندگان و داوران = ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی، قهوه و تنقلات در طول برگزاری رویداد = ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ب) هزینه‌های جوایز و تقدیر

جایزه تیم اول = ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جایزه تیم دوم = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جایزه تیم سوم = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لوح تقدیر و یادبود برای سایر تیم‌ها = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

لوح و هدیه داوران و منتورها = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ج) هزینه‌های اجرایی و متفرقه

تهیه لوازم مصرفی (کاغذ، پوشه، خودکار، کارت شناسایی و برچسب‌ها) = ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پشتیبانی اینترنت و تجهیزات فنی در محل رویداد (اتصال پایدار، مودم یا کابل‌ها) = ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

چاپ گواهی‌نامه شرکت‌کنندگان و داوران = ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

جمع کل نهایی حدود صد میلیون تومان

۷. خروجی و اثرات مورد انتظار

تولید نمونه‌های اولیه (Prototype) از سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های سلامت

معرفی تیم‌های برتر به مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها برای ادامه مسیر توسعه محصول

ترویج فرهنگ پژوهش، نوآوری و کارآفرینی در میان دانشجویان

تقویت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه فناوری سلامت و تعامل دانشگاه–صنعت

با توجه به اهداف علمی و فناورانه این طرح و هم‌راستایی آن با سیاست‌های کلان دانشگاه در ترویج پژوهش و نوآوری، کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بدین‌وسیله درخواست می‌نماید که با تخصیص بودجه لازم، صدور مجوز رسمی برگزاری و حمایت معنوی از این برنامه موافقت فرمایید.

بدیهی است اجرای موفق این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تیم‌های فناور و استارتاپ‌های جدید در حوزه سلامت باشد.