|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| تاریخ بازنگری: 29/11/1403 | نام واحد: دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده تغذیه و علوم غذایی | تاریخ تدوین: 22/05/1401 |
| هدف کلی: توسعه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ردیف**  | **هدف اختصاصی** | **فعالیت** | **مسئول انجام کار** | **زمان شروع**  | **زمان پایان** | **میزان پیشرفت برنامه (%)**  |
| 1 | فعالسازی حیطه برنامه ریزی درسی | تدوین شیوه نامه مدیریت، پایش و نظارت بر اجرا | مسئول EDO و عضو هیات علمی مسئول کمیته | پاییز 1401 | 1404 | 20 |
| برگزاری جلسه توجیهی تفاوت طرح دوره و درس | مسئول EDO | پاییز 1401 | 1404 | 20 |
| بروزرسانی طرح دوره ها در سایت دانشکده | کارشناس EDO | پاییز 1401 | 1404 | 20 |
|  | بررسی نیازمندی های دانشجویان با استفاده از نمایندگان دانشجویی جهت بررسی تغییرات احتمالی در محتوای برنامه درسی | مسئول EDO | زمستان 1402 | 1404 | - |
| 2 | توانمندسازی اساتید | نیازسنجی از اساتید | کارشناس و مسئول EDO | پاییز 1401 | 1404 | - |
| برنامه ریزی و اجرای دوره | کارشناس و مسئول EDO | پاییز 1401 | 1404 | - |
| انتشار محتوای آموزش پزشکی | مسئول EDO | تابستان 1401 | 1404 | - |
| 3 | ارتقا سطح مشارکت و صحت نتایج ارزشیابی اساتید | جلب اعتماد و مشارکت دانشجویان | مسئول EDO | بهار 1401 | 1404 | 80 |
| فعالسازی ارزیابی مجدد | مسئول EDO | بهار 1401 | 1404 | 5 |
| پایش تاثیر اجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی | مسئول و کارشناس EDO | زمستان 1401 | 1404 | 0 |
| 4 | ارتقا استاندارد ارزیابی دانشجو | تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو | مسئول EDO | پاییز 1401 | 1403 | 10 |
| الزام بودجه بندی سوالات تمامی آزمون ها | مسئول و کارشناس EDO | بهار 1401 | 1404 | 20 |
| الزام تحلیل آزمون های تستی و تشریحی | مسئول و کارشناس EDO | پاییز 1401 | 1403 | 40 |
| 5 | آگاه سازی و توانمندسازی اساتید در زمینه دانش پژوهی آموزشی | برگزاری کارگاه | عضو هیات علمی مسئول کمیته | بهار 1401 | 1402 | 50 |
| انتخاب اولویت های پژوهشی  | مسئول EDO و عضو هیات علمی مسئول کمیته | زمستان 1401 | 1402 | 30 |
| همکاری با EDC جهت مشارکت دادن اعضای هیات علمی در فعالیت های دانش پژوهی | عضو هیات علمی مسئول کمیته | بهار 1402 | 1404 | 5 |
| 6 | ارتقا آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو در دانشکده | تشکیل کمیته آموزش پاسخگو | عضو هیات علمی مسئول کمیته | زمستان 1401 | 1404 | 50 |
| توانمندسازی اعضای هیات علمی | عضو هیات علمی مسئول کمیته | 1402 | 1404 | 5 |
| اطلاع رسانی از طریق سایت دانشکده | عضو هیات علمی مسئول کمیته | 1402 | 1404 | 0 |
| 7 | توسعه فعالیت های دانشجویی | تغییر کمیته مشورتی به کمیته توسعه دانشجویی | مسئول EDO | فروردین 1401 | 1401 | 90 |
| ثبت نام دانشجویان علاقه مند و پایش فعالیت  | کارشناس EDO | پاییز 1401 | 1404 | 70 |
| پایش فعالیت دانشجویان در کمیته توسعه EDC | مسئول و کارشناس EDO | 1401 | 1404 | 35 |
| تشکیل جلسات ترمی متناسب با برنامه EDO (ارزشیابی، آزمون، طرح دوره، روش های نوین و ...) | مسئول و کارشناس EDO | پاییز 1401 | 1404 | 50 |
| صدور ابلاغ  | مسئول و کارشناس EDO | زمستان 1401 | 1404 | 10 |